## Sheet1
2018年学生奖励及资助工作日程安排
工作事项 |  | 完成时间 | 工作内容 | 工作要求
前期准备工作 |  | 2018-09-11 | 成立学校学生奖励及资助工作评审委员会
|  | 2018-09-14 | 学院成立学生奖励及资助工作评审委员会、家庭经济困难认定工作组、家庭经济困难学生认定工作督查组 | 按要求进行公告，并报学生处备案。
指导学生小班成立家庭经济困难学生认定评议组
|  | 9月13-14日 | 分校区开展学生奖励及资助工作培训
综合素质测评 |  | 2018-09-12 | 2015级学生成绩定盘
|  | 2018-09-14 | 2016、2017级学生成绩第一次发布
|  | 9月15-16日 | 接受学生质询，据实核算调整
|  | 2018-09-17 | 2016、2017级学生综合素质测评成绩定盘
家庭经济困难学生认定 |  | 9月14-17日 | 学院安排部署家庭经济困难学生认定工作，细化日程安排，开展业务培训。
|  | 9月17-19日 | 各学生小班开展认定评议工作，经公示后，结果上报学院。 | 班主任须对2018级申请认定同学一一面谈了解情况，着重了解参加助学贷款、绿色通道学生的情况。建档立卡同学可参与认定，需纳入困难学生库并按照规定直接给予国家助学金资助。
|  | 9月19-21日 | 学院对小班家庭经济困难学生认定名单及等级在全院范围内公示，并开展评议结果认可度测评 | 学院公示时间不少于3个工作日。
|  | 2018-09-25 | 学院通过“学生管理系统”报送认定结果
家庭经济困难学生认定 |  | 2018-09-26 | 学生处对认定结果复查
年度评优 |  | 2018-09-14 | 优秀班集体、优秀学生、优秀学生干部、优秀大学毕业生评选名额分配
|  | 2018-09-17 | 小班启动评优推荐工作
|  | 9月18-20日 | 小班完成评选推荐，并进行公示
|  | 9月21-26日 | 学院召开评审委员会评审，评选结果通过“学生管理系统”报送 | 学院公示时间不少于3个工作日。
|  | 10月17日前 | 2019届优秀大学毕业生评选 | 学院需召开评审委员会评审
年度评奖 | 国家奖学金 国家励志奖学金 | 2018-09-14 | 国家奖学金、国家励志奖学金名额分配
|  | 9月17日—28日 | 学院完成国家奖学金、国家励志奖学金评选，并召开评审委员会评审，推荐结果通过“学生管理系统”报送 | 学院国家奖学金公示不少于5个工作日，励志奖学金公示不少于3个工作日。
|  | 9月29日—10月10日 | 面向全校范围公示5个工作日
|  | 2018-10-11 | 学校召开评审会
|  | 10月12日—15日 | 按省资助中心要求准备国家奖学金、国家励志奖学金申请审批表
|  | 2018-10-16 | 上报材料
| 单项奖 |  | 系统全年开启，学生不定期填报
|  | 10月8日前 | 学院初审，通过“学生管理系统”报送评选结果
|  | 10月17日前 | 学校审核
| 社会捐资奖助学金 | 10月17日前 | 社会捐资奖助学金名额分配、申报评选 | 具体事宜另行通知
年度评奖 | 优秀学生标兵 | 10月9-10日（暂定） | 优秀学生标兵遴选答辩 | 具体事宜另行通知
国家助学金评定 |  | 2018-09-14 | 学校进行名额分配 | 国家助学金评选中应特别关注建档立卡贫困家庭学生。
|  | 9月26-28日 | 小班按照分配指标完成评定工作
|  | 9月29日-10月10日 | 学院公示无异后将获助学生名册报学生处 | 学院公示时间不少于3个工作日
|  | 10月11-17日 | 学校公示，上报省资助中心
后续工作 |  | 10月20日（暂定） | 召开学校奖励及资助工作评审会
|  | 10月底 | 召开年度表彰大会
|  | 11月15日前 | 发放奖助学金
|  | 11月25日前 | 所有资料整理归档